## Лист1
Приложение N2 к договору от "22"апреля 2021г.
1 этап
N п/п | Наименование работ | Сроки | График оплат | Сумма
1 | Составление задания на проектирование и дизайн ( приложение N1 к договору ) | 3 недели | 20% | 55000
2 | Планировочное решение (план мебели)
3 | Поиск стилистических решений
Промежуточный акт о проделаной работе
2 этап
N п/п | Наименование работ | Сроки | График оплат | Сумма
1 | Коллажи помещений | 1 месяц | 30% | 82500
2 | Визуализации помещений
3 | Подбор (неокончательный) напольных покрытий, плитки в су , мебели, освещения, аксессуаров, сан.техники. Примерно половина помещений от площади всей квартиры.
4 | Спецификация мебели (неокончательная)
Промежуточный акт о проделаной работе
Примечание: Не визуализируются такие помещения, как кладовки.
3 этап
N п/п | Наименование работ | Сроки | График оплат | Сумма
1 | Коллажи помещений | 1 месяц | 30% | 82500
2 | Визуализации помещений
3 | Подбор (неокончательный) напольных покрытий, плитки в су , мебели, освещения, аксессуаров, сан.техники. Примерно половина помещений от площади всей квартиры.
4 | Спецификация мебели (неокончательная)
Промежуточный акт о проделаной работе
Примечание: Не визуализируются такие помещения, как кладовки.
4 этап
N п/п | Наименование работ | Сроки | График оплат | Сумма
1 | План демонтажа |  | 20% | 55000
2 | План монтажа | 3 недели
3 | План розеток
4 | План освещения (выключатели, привязки, группы)
5 | План пола (типы, уровень, раскладка)
6 | План потолка
7 | План подвода воды и размещения сан.техники
8 | Развертки стен всех помещений
9 | Эскизы заказных изделий на развертках стен
10 | Ведомость отделочных материалов
11 | Спецификация мебели
12 | Cпецификация освещения
13 | Спецификация сантехники
Подписание акта приемки выполненых работ
Примечание: Сроки проведения строительных и отделочных работ прописываются в договоре или приложении к нему со стороны строителей.
Лаврентьева Ирина Юрьевна _____________
Величкене Анастасия Валерьевна _______________