## Лист1
Приложение N1 к договору 20/21 от "12" апреля 2021г.
Стоимость дизайн проекта - 4500 руб. 1 кв.м | ОБЩАЯ СУММА ЗА ПРОЕКТ: 597 000 р. С учетом проделанной работы ранее общая стоимость проекта будет: 500 000 р.
1 этап
N п/п | Наименование работ | Сроки | График оплат | Сумма
1 | Составление задания на проектирование и дизайн ( приложение N1 к договору ) | 1 неделя |  | 119400 | от этой суммы 30%
2 | Планировочное решение (план мебели) |  |  |  | 35800
3 | Поиск стилистических решений |  |  |  | оплачено!
Промежуточный акт о проделаной работе
2 этап
N п/п | Наименование работ | Сроки | График оплат | Сумма
1 | Коллажи помещений | 1 месяц |  | 100000 | оплачено!
2 | Визуализации помещений : КУХНИ, ГОСТИНОЙ, ПРИХОЖЕЙ
3 | Подбор (неокончательный) напольных покрытий, плитки в су , мебели, освещения, аксессуаров, сан.техники. Примерно половина помещений от площади всей квартиры.
4 | Спецификация мебели (неокончательная)
Промежуточный акт о проделаной работе
Примечание: Не визуализируются такие помещения, как кладовки.
3 этап
N п/п | Наименование работ | Сроки | График оплат | Сумма
1 | Коллажи помещений | 1 месяц |  | 130000 | оплачено!
2 | Визуализации помещений: ДЕТСКОЙ, МАЛОЙ ГОСТИНОЙ
3 | Подбор (неокончательный) напольных покрытий, плитки в су , мебели, освещения, аксессуаров, сан.техники. Примерно половина помещений от площади всей квартиры.
4 | Спецификация мебели (неокончательная)
Промежуточный акт о проделаной работе
Примечание: Не визуализируются такие помещения, как кладовки.
4 этап
N п/п | Наименование работ | Сроки | График оплат | Сумма
1 | Коллажи помещений | 1 месяц |  | 130000
2 | Визуализации помещений: КОРИДОР, МАСТЕР ВАННА 1, ВАННА 2
3 | Подбор (неокончательный) напольных покрытий, плитки в су , мебели, освещения, аксессуаров, сан.техники. Примерно половина помещений от площади всей квартиры.
4 | Спецификация мебели (неокончательная)
Промежуточный акт о проделаной работе
Примечание: Не визуализируются такие помещения, как кладовки.
5 этап
N п/п | Наименование работ | Сроки | График оплат | Сумма
1 | План монтажа | 3 недели |  | 104200
2 | План розеток
3 | План освещения (выключатели, привязки, группы)
4 | План пола (типы, уровень, раскладка)
5 | План потолка
6 | План подвода воды и размещения сан.техники
7 | Развертки стен всех помещений
8 | Эскизы заказных изделий на развертках стен
9 | Ведомость отделочных материалов
10 | Спецификация мебели
11 | Cпецификация освещения
12 | Спецификация сантехники
Подписание акта приемки выполненых работ
Примечание: Сроки проведения строительных и отделочных работ прописываются в договоре или приложении к нему со стороны строителей.
Лаврентьева Ирина Юрьевна _____________
Лушпенко Наталья Викторовна_______________