## Лист1
Список подбора для объекта
№ | Наименование | Когда нужно (этап строительства) | Срок выполнения | Максимальный срок доставки товара/реализации задачи (если товар под заказ) | Каникулы фабрик (срок увеличивается)
1 | Вентиляция, кондиционирование - выбор подрядчика | На этапе возведения перегородок | С 1 по 4 неделю ремонта | Делаем выбор
2 | Сантехника выбор (оплата). (Нужны технические карты) |  |  | Делаем выбор
3 | Выбор параметров дверей (особенно если они фабричные) |  |  | Делаем выбор
4 | Окна (если они пластиковые) |  |  | 15 дней | -
5 | Желательно выбор кухни |  |  | Делаем выбор
6 | Электропроект |  |  | 2-3 дня | -
7 | Выбор (можно уже установка) радиаторов отопления | Штукатурка стен | 5 неделя ремонта | Делаем выбор
8 |  | Электрика
9 |  | Сантехника
10 | Выбор напольного покрытия (паркет) | Стяжка пола | 8 неделя ремонта | Делаем выбор
11 | Окна (если деревянные) | Монтаж потолков | 10 неделя ремонта | 2 месяца | -
12 | Доставка плитки (санузел, прихожая, фартук) |  | 11 неделя ремонта | 2,5 месяца | 1 месяц
13 | Входная дверь |  | 11 неделя ремонта | 2,5 месяца | 1 месяц
14 |  | Плиточные работы
15 | Укладка подоконника | Шпаклевка | 12 неделя ремонта | 14 дней камень / 1 месяц столярка | -
16 | Выбор и доставка лепнины |  | 12 неделя ремонта | 14 дней | -
17 | Выключатели и розетки - знать коллекцию |  | 12 неделя ремонта | Делаем выбор
18 | Доставка напольного покрытия (паркет) | Укладка паркета |  | 2,5 месяца | 1 месяц
19 | Краска / штукатурка | Покраска стен, потолков | 20 неделя ремонта | 14 дней
20 | Обои |  | 20 неделя ремонта | 3 месяца | 1 месяц
21 | Сантехника доставка | Подключение электрики и установка сантехники | 21 неделя ремонта | 2 месяца Германия | -
22 |  |  | 21 неделя ремонта | 3 месяца Италия | 1 месяц
23 | Отделка стен - столярка + откосы (если есть) |  | 22 неделя ремонта | 1 месяц
24 | Установка кухни |  | 23 неделя ремонта | 2,5 месяца столярка, 4 мес Италия | 1 месяц
25 | Установка дверей |  | 23 неделя ремонта | 2,5 месяца | 1 месяц
26 | Светильники |  | В конце ремонта | 2,5 месяца | 1 месяц
27 | Шторы, карнизы |  |  | 3 месяца | 1 месяц
28 | Мебель |  |  | 4 месяца | 1 месяц
29 | Ковер |  |  |  | 1 месяц