## Лист1
|  |  | уже сделано |  |  | другие виды работ по графику
| необходимые документы | дата предоставления документов | март/апрель |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь
недели |  |  |  | 2019-07-01 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 2019-05-29 | 2019-12-06 | 13-19 | 20-26 | 27.05-2.06 | 2019-09-03 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 2019-07-01 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29.07-4.08 | 2019-11-05 | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 2019-08-02 | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 2019-06-01 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28.09.19-3.10.19 | 2019-10-04 | 11-17 | 18-24 | 25-30
наименование работ
Стены и потолки
Определение геометрии помещений, разметка
Подготовительные работы и завоз инструментов
Демонтаж перегородок
Вывоз мусора
Монтаж внутрених перегородок (кладка) | кладочный чертеж | 2019-03-01
Малярные работы 1 этап (подготовка стен и потолков)
Монтаж потолочных карнизов, так же монтажтмолдингов на стены | Поставка карнизов и молдингов | 2019-06-25
Монтажные работы стены (Штукатурка стен черновая)
Гидроизоляция по плитам перекрытия в "мокрых зонах"
Устройство стены из гкл с шумоизоляцией
Установка звукоизоляции
Устройство потолков из ГКЛ | План потолков с разрезами, тех. карты на встроенный свет | 2019-05-15
Малярные работы 2 этап - покраска стен и потолков | Поставка краски | 2019-08-01
Малярные работы 2 этап - поклейка обоев, поклейка, декоративная штукатурка | Поставка всех финишных материалов для стен | 2019-08-20
Сантехника
Демонтаж радиаторов отопления
Монтаж радиаторов отопления
1 этап - Разводка водопровода и канализации | План сантехники. Тех. карты: раковина, ванная, гигиенический душ, инсталлияции и встройки | 2019-04-10
Прокладка труб отопления, водопровода и канализации | Купить смесители, радиаторы, встройки | 2019-04-10
2 этап - Установка сантехнических приборов | Поставка сантехнических приборов | 2019-09-20
Окна и двери
Установка коробок дверей-невидимок, монтаж закладных для дверей | Спецификация дверей, поставка дверных коробок, пеналов (требуются уточнения) | 2019-06-25
Монтаж дверных блоков (полотен) | Двери, наличники, замки и т.п. | 2019-09-20
Установка входной двери
Плиточные работы
Плитка и камень, встроенная сантехника | Поставка плитки и камня, ванны, встроенных сантехнических приборов | 2019-06-25
Электрика
Прокладка кабелей электропроводки по точкам, электрощитков | План расстановки света, розеток, выключателей с привязками | 2019-04-10
Укладка теплых полов | Поставка теплых полов | 2019-06-20
Устройство точечных и портальных светильников (до малярных работ) | Поставка светильников | 2019-06-20
Установка розеток, выключателей, светильников | Розетки, выключатели, светильники, люстры | 2019-09-20
Кондиционирование
Монтаж системы вентиляции и кондиционирования
Пусконаладочные работы
Мебель
Замер встроенной мебели
Установка встроенной мебели
Доставка мебели
Полы
Устройство полов 1 этап (стяжка) | Планы полов, точная информация о толщинах напольных покрытий | 2019-04-25
Отвердевание стяжки, уход за стяжкой, остальные работы по факту
Устройство полов 2 этап (наливной пол)
Устройство полов 2 этап - укладка массивной доски, паркет | Поставка напольных покрытий и плинтуса | 2019-09-10
Укрывка паркета (бумага, войлок, оргалит)
Установка плинтусов, наличников, обрамления |  | 2019-09-20
Затирка плитки | выбор и поставка затирок | 2019-09-10
Сдача объекта
Уборка помещения
Сдача объекта