Приложение № 1

к договору № 1-26/01  от  17  ноября  2025г

Состав работ и этапы выполнения дизайн-проекта

Этап I. «Планировочное решение»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Заполнение формы Технического Задания на дизайн – проект совместно с Заказчиком;

- Обмерный план; *

- План расстановки мебели и оборудования - до 3-х вариантов;

- Схема планировки с указанием основных размеров

- Объёмное проектирование и создание визуальной концепции интерьера финальной планировки

Площадь разработки по этапу S =   220,6   м2* (Площадь 1 этажа 59,1 м2 , Площадь 2 этаж 84,2 м2, мансардный этаж 77,3 м2)

*Площадь текущего и последующих этапов уточняется после готовности обмерного плана в рамках работ по Этапу I. Изменение площади и стоимости фиксируется между Сторонами в Дополнительном соглашении об изменении стоимости работ по Договору.

Этап II. «Концептуальное решение»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Концептуальное решение (мудборды / коллажи / фото предлагаемых отделочных материалов, мебели, техники, предметов декор и т.п.) для каждого помещения.

Площадь разработки по этапу S=   133,3  м2* (Площадь 1 этажа 53,7 м2 (без тех..помещения), Площадь 2 этаж 79,6 м2 (без тех.помещения)

Этап III. «3D - визуализация помещений»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

3 D - визуализация помещений - Трехмерная фотореалистичная компьютерная визуализация художественно оформленных интерьеров помещения, максимально приближенного к реальности, при которой будет видно, как будет выглядеть помещение, когда оно будет отремонтировано, расставлена мебель, освещение и другие предметы интерьера и декора. Работа выполняется на основе разработанного и утвержденного в рамках Этапа I и II «Планировочного и концептуального решения».

Количество ракурсов – 3 вида на зону.

Площадь разработки по этапу S=   133,3   м2* (Площадь 1 этажа 53,7 м2 (без тех..помещения), Площадь 2 этаж 79,6 м2 (без тех.помещения)

Этап IV. «Рабочая документация»

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

-Обмерный план

-План демонтируемых перегородок

-План возводимых перегородок

-Экспликация помещений

-План отопления

-План расстановки мебели

-План расстановки сантехнического оборудования с привязками

-План напольных покрытий

-План плинтусов

-План потолков

-Разрезы потолков при необходимости

-План потолков с расстановкой осветительного оборудования с привязками

-План настенного осветительного оборудования с привязками

-План расстановки выключателей, совмещенный с группами освещения с привязками

-План привязки розеток

- Спецификация заполнения дверных проемов

-Развертки помещений

-Ведомость отделки

Площадь разработки по этапу S=   133,3   м2* (Площадь 1 этажа 53,7 м2 (без тех..помещения), Площадь 2 этаж 79,6 м2 (без тех.помещения)

-Обмерный план

-План демонтируемых перегородок

-План возводимых перегородок

-Экспликация помещений

-План отопления

-План расстановки мебели

-План напольных покрытий

-План потолков

-План потолков с расстановкой осветительного оборудования

-План настенного осветительного оборудования

-План расстановки выключателей, совмещенный с группами освещения

-План привязки розеток

-Ведомость отделки

Площадь разработки по этапу S=  87,3 м2 *  (Площадь 1 этажа 5,4  м2  тех.помещения), Площадь 2 этаж 4,6  м2 ( тех.помещения), мансардный этаж 77,3 м2)

Примечание 1: В состав документации на дизайн-проект не входят рабочие проекты по следующим разделам: инженерные расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой электрической части, расчеты по вентиляции, отоплению, канализации и кондиционированию (выполняются по дополнительному соглашению).

Примечание 2: Согласование с Заказчиком и подготовка проектной документации осуществляется с учетом имеющихся для Помещения проектов (при условии их своевременной передачи Исполнителю): отопления, вентиляции, кондиционирования, системы «умный дом», акустической системы, домашнего кинотеатра, встраиваемого пылесоса, разработанных третьими лицами.

Этап V. «Комплектация» *

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Спецификация отделочных материалов, мебели и оборудования с указанием количества, стоимости, контактов поставщика.

Площадь разработки по этапу  S=   133,3   м2* (Площадь 1 этажа 53,7 м2 (без тех..помещения), Площадь 2 этаж 79,6 м2 (без тех.помещения)

* в состав работ не входят выезды с Исполнителем в салон поставщиков для подбора материалов, мебели и оборудования. Данные выезды оплачиваются отдельно, согласно тарифам студии, из расчета 10 000

(десять тысяч) рублей за выезд, длительностью до от 3-6 часов за выезд (1–3 салона за выезд).

График выполнения работ

- Этап – «Планировочное решение» Срок проведения работ: 7 рабочих дней

- Этап – «Концептуальное решение» Срок проведения работ: 10 рабочих дней

- Этап – «3D - визуализация помещений» Срок проведения работ: 15 рабочих дней

- Этап – «Рабочая документация» Срок проведения работ: 15 рабочих дней

- Этап – «Комплектация» Срок проведения работ: 5 рабочих дней

Примечание 1: По соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Примечание 2: Согласно п.3.5. Рабочие дни, в течение которых документация

находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. 3.2.

Заказчик /_______________________/	Исполнитель /_______________/

Ф.И.О. Заказчика	Ф.И.О. Исполнителя